## N18
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1 | Construccion Instalaciones Deportivas y Recreativas ,Aldea Xejaví | Tecpán Guatemala | 1183271.95 | APORTE CONSTITUCIONAL | 4 MESES | 1003 | CONSTRUDAM | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivar en Segeplan y reprogramar Presupuestariamente, Proyecto recibio, Liquidación según Resolución 02-2020 de fecha 14/02/2020, Finalizando el 31/10/2019, Se solicitara aprobación de Multa por retraso en la entrega de obra, Aprobación de la Multa, Resolución de Multa, Pago de Multa y Aprobación de pago, Continuar Proceso para liquidar y solicitar a Autoridad Superioro para que Autorice Resolución de Liquidación.
2 | Construccion Instalaciones Deportiva y Recreativas (Complejo Deportivo), Cabecera Municipal | San Juan Comalapa | 6391387.05 | APORTE CONSTITUCIONAL | 10 MESES | 8356 | TRACSER | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivar en Segeplan y reprogramación presupuestaria, Obra de arrastre, con avance fisico de 82/54%, plazo finaliza el 17/03/2020, Continua proceso para garantizar el cumplimiento de cronograma y programar pendientes según el caso.
3 | Construccion Instalaciones Deportiva y Recreativas, Aldea Bola de Oro | Chimaltenango | 4075993.29 | APORTE CONSTITUCIONAL | 8 MESES | 5975 | CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivado en segeplan se solicito documentación para elaboración de resolucion de pago de anticipo, pendiente que la empresa proporcione licencia ambiental, y licencia Municipal.
4 | Construccion Instalaciones Deportivas y Recreativas, Colonia la Union, Casco Urbano | Santa Rosa de Lima | 2668532.27 | APORTE CONSTITUCIONAL | 6 MESES | 5000 | CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivado en segeplan se solicito documentación para elaboración de resolucion de pago de anticipo, pendiente que la empresa proporcione licencia ambiental, y licencia Municipal.
5 | Construccion de Instalaciones Deportiva y Recreativas, Caserío la Lagunilla | San Rafael Las Flores | 2452614 | APORTE CONSTITUCIONAL | 6 MESES | 7475 | CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivado en segeplan se solicito documentación para elaboración de resolucion de pago de anticipo, pendiente que la empresa proporcione licencia ambiental, y licencia Municipal.
6 | Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas, Cabecera Municipal | San José La Maquina | 2380114 | APORTE CONSTITUCIONAL | 6 MESES | 1318 | ELEMENTO | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivar en Segeplan y Reprogramar Presupuestariamente, con oficio DIF-DSP-0260-2020/ch, se solicita tramite para pago de anticipo.
7 | Construccion Instalaciones Deportiva y Recreativas (Gimnasio Municipal), Villa de Zaragoza | Zaragoza | 5032924.23 | APORTE CONSTITUCIONAL | 8 MESES | 18709 | AZIEL | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan. Reactivar en Segeplan, El contratista debe entrega licencia de construcción y licencia ambiental para aprobación de anticipo e inicio de proyecto.
8 | Construccion de Instalaciones Deportiva y Recreativas, Aldea San Antonio | San Benito | 2618703.42 | APORTE CONSTITUCIONAL | 6 MESES | 2553 | AZIEL | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, Reactivar en Segeplan, se solicito resolución de Pago de anticipo con Oficio Dif-0257-2020/ch, cuenta con Licencia de Construcción de Obra y Licencia Ambiental. Falta aprobación de anticipo.
9 | Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas, Barrio Agua Caliente, Salama | Salama | 2275550.08 | APORTE CONSTITUCIONAL | 6 MESES | 1014 | COINSER | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobado en Segeplan, reactivar en Segeplan y reprogramar Presupuestariamente, Se solicito Resolución de Pago de Anticipo con Oficio Dif-0259-2020/ch 06/02/2020, Falta aprobación de anticipo
10 | Construccion Instalaciones Deportivas y Recreativas, Aldea los Hatillos | Santa María Ixhuatán | 2287446.27 | APORTE CONSTITUCIONAL | 6 MESES | 874 | CONSTRURH | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | Aprobación en Segeplan, Reactivar en Segeplan y Reprogramación Presupuestaria, se solicito Bitacora de Obra, Tambien Resolución de Pago de Anticipo con Oficio DIF-2358- 29/11/2019, Nombramiento de Supervisor mediante Resolución 576-2019, cuenta con licencia de construcción de Obra y Licencia Ambiental. Debe pedirse cuota de anticipo para pago respectivo, en COnocimiento DGDR N0.147-2020/sv. Asunto Resolución de Programa de inversión de Anticipo y Autorización de pago de anticipo.